## 版权说明
燃尽图由Sprintbacklog中的数据自动生成。
本模板由Scrum中文网提供，欢迎推荐给任何在实践Scrum的朋友使用。
Scrum中文网(ScrumCN.COM)版权所有

## SprintBacklog
编号 | 用户故事 | 用户估算点 | 任务 | 优先级 | 估算（小时） | 1周的Sprint
[6 empty] | 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天
[5 empty] | 预计 | 102 | 80 | 58 | 32 | 0 | 预计剩余工时（小时）
[5 empty] | 实际 | [5 empty] | 实际剩余工时（小时）
1 | 作为开发者，我希望完成项目环境搭建和数据集准备，为后续开发打好基础 | 10
2 |  |  | 配置Python开发环境（PyTorch/TensorFlow） | 1 | 4 | [5 empty] | 第1天完成环境配置
3 |  |  | 收集并整理唐诗数据集 | 1 | 3 | [5 empty] | 收集至少5000首唐诗
4 |  |  | 数据预处理（分词、编码、格式统一） | 1 | 6 | [5 empty] | 第2天完成数据预处理
5 |  |  | 环境测试与模型训练验证 | 2 | 2 | [5 empty] | 验证环境能正常运行
6 | 作为用户，我希望能够登录系统并看到清晰的首页导航，快速找到各项功能 | 12
7 |  |  | 设计登录页面和首页原型 | 1 | 3 | [5 empty] | 确定页面布局和交互
8 |  |  | 搭建前端页面基本框架 | 1 | 6 | [5 empty] | HTML/CSS/JS基础框架
9 |  |  | 实现用户登录功能 | 1 | 4 | [5 empty] | 账号密码验证登录
10 |  |  | 实现导航栏和页面跳转 | 2 | 5 | [5 empty] | 各功能页面间跳转
11 |  |  | 登录和导航功能测试 | 3 | 2 | [5 empty] | 第4天完成测试
12 | 作为用户，我希望平台界面美观、布局清晰，有中国风的视觉体验 | 5
13 |  |  | 中国风UI设计方案 | 2 | 3 | [5 empty] | 确定配色和风格
14 |  |  | 页面样式美化 | 2 | 5 | [5 empty] | 优化页面视觉效果
15 |  |  | 响应式布局调整 | 3 | 2 | [5 empty] | 适配不同屏幕尺寸
16 | 作为用户，我希望输入关键字就能生成一首诗，体验AI写诗的核心功能 | 18
17 |  |  | LSTM模型架构设计 | 1 | 4 | [5 empty] | 确定网络结构和参数
18 |  |  | 模型代码实现 | 1 | 8 | [5 empty] | PyTorch实现LSTM
19 |  |  | 模型训练与调参 | 1 | 10 | [5 empty] | 第2-3天进行训练
20 |  |  | 生成接口封装 | 2 | 4 | [5 empty] | 封装为可调用函数
21 |  |  | 生成效果测试与调整 | 2 | 6 | [5 empty] | 优化生成质量
22 | 作为用户，我希望生成的诗词能以优雅的格式展示出来，便于阅读和分享 | 8
23 |  |  | 诗词展示页面设计 | 2 | 3 | [5 empty] | 设计诗词展示布局
24 |  |  | 诗词格式排版实现 | 2 | 4 | [5 empty] | 竖排/横排格式
25 |  |  | 一键复制诗词功能 | 3 | 2 | [5 empty] | 复制到剪贴板
26 |  |  | 字体和背景调整功能 | 3 | 3 | [5 empty] | 可调节显示效果
27 | 作为开发者，我希望提供基础的API接口，方便其他系统调用诗词生成功能 | 5
28 |  |  | API接口设计 | 3 | 2 | [5 empty] | 定义请求响应格式
29 |  |  | FastAPI框架搭建 | 3 | 3 | [5 empty] | 搭建API服务
30 |  |  | 接口测试与文档 | 3 | 2 | [5 empty] | 测试并编写简单文档
31 | 作为用户，我希望能查看生成历史记录，方便回顾之前生成的诗词 | 2
32 |  |  | 历史记录数据结构设计 | 3 | 1 | [5 empty] | 设计存储结构
33 |  |  | 历史记录页面实现 | 3 | 3 | [5 empty] | 展示历史列表
34 |  |  | 历史记录增删功能 | 3 | 2 | [5 empty] | 支持查看和删除